附件1：

采购需求方案

一、病案数字化扫描基本要求（★3项+11项）

1.在服务期限4个月内完成医院出院病案的数字化，并负责对后续产生的原始纸质病案定期处理，最终以实际翻拍加工页数结算项目款项。

2.对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像。

3.制作地点与病案保存地按采购人指定，成交供应商负责制作、拆装、分类、编码、首页录入工作，不另收费。

4.对病案数码图像与现有的电子首页准确对接；无电子首页的病案数码图像补充录入电子首页。

5.本项目所涉及的所有纸质病历均需完成数字化，图像质量达到 200dpi 及以上，彩色，扫描及数字化扫描后的图片格式为PDF格式。

★6.必须有严格的质量控制措施保证图像质量。制作完成的病案须装订好，按采购人要求进行存放。（投标人须提供质量控制措施并加盖单位公章）

7.图像须清晰、不失真、不倾斜、完整、不影响图像的利用效果，不允许有折叠或缺损。

8.制作过程中保证病案的完整性，不得丢失、泄密、破坏、污损。

9.制作过程中不得遗漏病案资料，必须保证每一份每一页病案资料都完成数字化。

10.所制作的数字化病案图像保存格式PDF，按一个病人一次住院保存为一个PDF文件。文件上传到服务器后以数据库形式保存在文件夹中。

★11.项目工作人员配置要求：项目经理不低于1人,驻场管理人员不低于1人。驻场翻拍人员不低于6人。（投标人须提供相关人员清单，至少包含姓名及联系方式，并提供承诺函加盖单位公章）。

12.投标人须对采购人的病历数据保密，不得将采购人数据内容泄露给第三方。

13.根据医院的具体需求对系统进行客户化、个性化，以满足医院的实际需求。

★14.供应商自行配备病案数字化扫描使用的所需硬件设施，确保每位翻拍人员至少配置一套相关设备完成翻拍工作，在规定时限内能够顺利完成采购人交付的工作，采购人仅提供场地及桌椅等基本设施；服务期间产生的所有耗材均由成交供应商承担且耗材质量由采购人认可。（投标人须提供相关设备清单并提供承诺函加盖单位公章）。

- 二、病案数字化扫描验收要求（★1项+6项）

1.验收方法：成交供应商协助采购人随机抽查一定数量的病案图像和纸质病案，比例为数字化病案总数的3%，前、中、后随机抽查，并与纸质病案对照核对数量及质量。

2.验收标准。

（1）数字化病案图像是否与纸质病案完全一致；

（2）数字化病案图像格式和清晰度是否符合要求；

（3）数字化病案的文件夹命名是否合乎标准，是否已分段；

（4）差错率：依据“纸质档案数字化技术标准（中华人民共和国档案行业标准DA/T31-2005）”11.2.2之规定，数字化转换质量抽检的合格率应≧95%。

（5）首页信息的主要数据项（姓名、病案号、出院日期、主要诊断、手术）的差错率不得超过3‰。

★3.投标人须制定验收保障方案并加盖单位公章。

附件2：

评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力 （20%） | 20分 | 投标人提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖投标单位鲜章。 |
| 服务要求（30%） | 30分 | 根据“采购需求方案”的响应情况进行评审，其中标有“★”4项（满分13分），需要提供相关材料，不提供为不响应，每不响应一项扣3.25分，提供的材料存在偏离扣1.5分，扣完为止；非“★”17项（满分17分），每有一项未响应扣1分，存在偏离扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 后续保障 （20%） | 20分 | 针对本项目提供后续保障方案内容至少包含：①现场管理组成员及联系方式等②使用场地安全管理措施③工作人员安全文明施工保障措施④突发情况应急响应管理措施。每缺少一项扣5分，每一项有缺陷的扣2.5分，扣完为止。（缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形的）。 |  |